## Лист1
Работа | Содержание | Предыдущий | Оптим. | Вероятное время | Пессим. | Ожидаемое время | Дисперсия | Входит в путь? | Время в пути | Дисперсии по пути
1 | Выбор типа мероприятия |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.027778 | 1 | 1 | 0.027778
2 | Определение целевой аудитории | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.027778 | 1 | 1 | 0.027778
3 | Определение целей мероприятия | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.027778 | 0 | 0 | 0
4 | Формулирование общей темы мероприятия | 2 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111 | 1 | 3 | 0.11111
5 | Определение предварительной даты и времени начала мероприятия | 4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.027778 | 1 | 1 | 0.027778
6 | Определение группы ответственных за мероприятие | 4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.027778 | 0 | 0 | 0
7 | Разработка графика мероприятия | 5 6 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.027778 | 1 | 1 | 0.027778
8 | Определение процесса и механизмов распространения информации | 7 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.027778 | 1 | 1 | 0.027778
9 | Создание механизма обратной связи для мероприятия | 7 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.027778 | 0 | 0 | 0
10 | Определение бюджета мероприятия | 8 9 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.027778 | 1 | 1 | 0.027778
[6 empty] | Сумма дисперсий по пути |  | 0.27778
[6 empty] | T0 = | 11
[6 empty] | z = | 3.7947
[6 empty] | F(z) = | 0.99993